## Sheet2
附件1
湖北第二师范学院“十四五”事业发展规划主要目标任务实施情况中期评估监测统计表
部门名称：（盖章） |  |  | 部门负责人签字： |  | 填表时间： 年 月 日
序号 | 规划目标 | “十四五”五年核心指标/关键任务 | 牵头部门及责任单位 | 实施情况 （采取的举措、取得的成效等， 数据统计时间截止2023年6月30日） | 是否调整指标任务 | 调整理由和 依据 | 存在的问题和对策建议
一、“达标申硕”工程
1 | 申硕条件全面达标 | （1）确保生师比、师均年科研经费、年生均经费收入等全面达标，专任教师中博硕士教师比例不断优化。 | 牵头部门：学科建设办公室（研究生处）； 责任单位：教师工作部、人事处，科研处，财务处，其他各单位
（2）确保建成2个硕士专业学位建设点、5个硕士培养专业，力争建成5个硕士专业学位建设点。
(3)联合培养研究生不少于40人。
2 | 重点学科争创一流 | （1）获批2个省级优势特色学科群，建成区域一流的优势特色学科群。 | 牵头部门：学科建设办公室（研究生处）； 责任单位：教师工作部、人事处，科研处，各学院
（2）)立项建设校“十四五”重点学科（群）5-7个。
（3）引进和培育学科带头人、学科创新团队共计大于15个。
（4）支持省级优势特色学科群和校“十四五”重点学科（群）建设，探索建设学科（群）特区1-3个。
（5）力争建成湖北省国内一流学科建设学科1个。
二、质量立校工程
3 | 稳定本科办学规模 | 本科生规模16000人左右。 | 牵头部门：招生就业处、创新创业学院； 责任单位：教务处、国际交流合作处、各学院
4 | 优化人才培养体系 | （1）人才培养体制机制改革：着眼高质量人才培养体制机制改革，立体构建人才培养体系。围绕德智体美劳“五育并举”新时代人才培养目标，进一步明晰学生核心素养培育体系和实现路径，强化人才培养各环节对核心素养的达成度 | 牵头部门：教务处； 责任单位：教学质量监测与评估中心
|  | （2）提升生源质量：深入研究新高考人才选拔机制，优化招生工作有效路径，不断提高生源质量 | 牵头部门：招生就业处、创新创业学院； 责任单位：各学院
5（1） | 完善思想政治教育工作体系：思想政治教育综合改革 | 推进思想政治教育综合改革，健全“三全育人”有效机制，深化拓展学生、教师、课程、学科和环境思政“五个思政”育人；把思想政治工作贯穿教育教学全过程，发挥思想政治理论课的主渠道作用，大力支持马克思主义学院建设，建强马克思主义学科，提升思想政治理论课实效。 | 牵头部门：宣传部； 责任单位：教务处、学科建设办公室（研究生处）、学工部(处)、团委、马克思主义学院
5（2） | 完善思想政治教育工作体：思想政治理论课教师队伍建设 | (1)按师生比1:350足额配齐思想政治理论课专职教师。 | 牵头部门：教师工作部、人事处； 责任单位：马克思主义学院
(2)完善辅导员职业发展体系，健全职级、职称“双线”晋升机制。
5（3） | 完善思想政治教育工作体系：课程思政建设 | 优化课程整体设计，挖掘所有课程的思政元素，推进“课程思政”全覆盖。坚持知识传授与价值引导相统一，推进“思政课程”与“课程思政”同向同行，推动“第一课堂”与“第二课堂”深度融合，构建全员、全程、全方位育人格局。 | 牵头部门：教务处； 责任单位：学生工作部(处)、团委、各学院
6 | 打造特色鲜明的专业集群 | （1）围绕区域经济社会发展需要，紧密对接产业链、创新链，打造以优势学科为基础的应用型专业集群，力争将教师教育、先进储能材料科学与技术建成省内一流的专业集群。 | 牵头部门：教务处； 责任单位：教学质量监测与评估中心、各学院
(2)专业规模稳定在45个左右。
(3)新增10个专业通过专业认证。
(4)力争建成6个国家级一流专业、17个省级一流专业。
7 | 建设优质课程资源 | （1）优化公共课、专业基础课和专业课比例结构，不断强化课程体系建设 | 牵头部门：教务处； 责任单位：各学院
（2）打造一批富有地方和学校特色的共享课程。
（3）确保新增3门国家级一流课程。
（4）新增36门省级一流课程。
8 | 建成一批一流教学平台 | 新增1个国家级、5个省级一流教学平台。 | 牵头部门：教务处； 责任单位：各学院
9 | 建成一批一流教学成果 | 积极推动教学研究和教学改革，形成“二师”教学品牌，实现高等学校教学成果奖的国家级突破，力争新增1项国家级、8项省级教学成果奖。 | 牵头部门：教务处； 责任单位：各学院
10(1，3) | 深化双创教育改革：双创教育及活动开展 | （1）“双创”教育与专业教育融合：把创新创业教育融入人才培养全过程，实现创新创业教育与专业教育深度融合 | 牵头部门：教务处； 责任单位：各学院
（2）国家级大学生创新创业训练计划项目100项。
（3）省级大学生创新创业训练计划项目300项。
（4）“互联网+”大学生创新创业大赛省级以上奖项24项，并突破国家级奖项。
|  | （5）“挑战杯”系列大赛取得省级以上奖项36项。 | 牵头部门：团委； 责任单位：各学院
10(2) | 深化双创教育改革：“双创”资源及平台建设 | (1)建成创新创业导师库。 | 牵头部门：招生就业处、创新创业学院； 责任单位：各学院
(2)设立创业扶持资金，引导社会资本有序参与，提升创业项目科技含量和创业成功率。
(3)新增省级及以上创新创业教育平台5个。
(4)完善孵化基地体制机制，做实创新创业学院。
11（1） | 凸显教师教育特色：国家级教师教育综合改革实验区创建 | (1)构建师范教育协同培养新模式、教师发展新体系、教育教学新平台、改革创新新样态的特色鲜明、成果丰硕的实验区。 | 牵头部门：教师教育学院、湖北省中小学教师继续教育中心、湖北省普通教育干部培训中心； 责任单位：教务处、教师教育学院，各师范专业相关学院
(2)努力建成湖北省、国家级教师教育改革实验区。
11（2） | 凸显教师教育特色：教育培训项目打造 | (1)申报并完成“国培计划”20项。 | 牵头部门：教师教育学院缘湖北省中小学教师继续教育中心、湖北省普通教育干部培训中心； 责任单位：教务处、教师教育学院，各师范专业相关学院
(2)申报并完成省级培训项目10项。
(3)培育精品培训项目5项。
(4)打造国培典型案例3项。
(5)建设教师培训资源库（含师资库、课程库、学习资源库）。
(6)实施教师培训项目41个。
11（3） | 凸显教师教育特色：提升“优师计划”专项人才培养质量 | 提升“优师计划”专项人才培养质量。 | 牵头部门：教务处； 责任单位：各相关学院
11（4） | 凸显教师教育特色：行知实验班经验推广 | (1)全校师范生加大教师核心职业能力训练，至少完成5个模块训练，并获得认证证书。 | 牵头部门：教师教育学院、教师教育学院、湖北省中小学教师继续教育中心、湖北省普通教育干部培训中心； 责任单位：各师范专业相关学院
(2)对行知实验班的实践经验进行提炼，并发表论文≥1篇。
(3)力争获省级及以上奖项1项。
11（5） | 凸显教师教育特色：教育类智库建设 | 新增1个以上教育类智库。 | 牵头部门：科研处； 责任单位：计算机学院，教育科学学院，教师教育学院、湖北省中小学教师继续教育中心、湖北省普通教育干部培训中心，其他各师范专业学院
11（6） | 凸显教师教育特色：信息技术助推教育发展 | (1)智能教育环境建设与应用示范。 | 牵头部门：计算机学院； 责任单位：教务处，科研处，教师教育学院、湖北省中小学教师继续教育中心、湖北省普通教育干部培训中心，信息化办公室，其他各师范专业学院。
(2)湖北省教师大数据管理平台的建设与改造.
(3)教师群体评价与一体化管理。
(4)教师个体诊断与智能研修。
12 | 大力培育质量文化 | （1）加强教学质量保障体系建设。 | 牵头部门：教学质量监测与评估中心； 责任单位：教务处、各学院
|  | （2）完成新一轮本科教育教学审核评估。 | 牵头部门：教学质量监测与评估中心； 责任单位：其他各单位
|  | （3）深化新时代教育评价改革。 | 牵头部门：发展规划处； 责任单位：教师工作部、人事处，教务处，科研处，学生工作部(处)、教学质量监测与评估中心、各学院
13 | 着力提升就业创业服务质量 | (1)加强全程化就业指导。 | 牵头部门：招生就业处、创新创业学院； 责任单位：教务处、各学院
(2)建立多维度就业状况评价和就业信息跟踪反馈机制。
(3)确保本科生年终毕业去向落实率高出省属普通本科院校平均水平。
(4)力争升学率达到16%。
14 | 强化学生体质健康管理 | 制订《学生体质健康测试管理办法》，强化学生体质健康管理，确保学生体质健康标准合格率达到90%。 | 牵头部门：教务处； 责任单位：体育学院，其他各学院
三、人才强校工程
15 | 加强师德师风建设 | 完善党委统一领导、党政齐抓共管、学院具体落实、教师自我约束的师德师风建设工作体制。把师德师风作为教师评价的第一标准，建立政策保障、制度规范相衔接，教育宣传、考核监督相结合的师德师风建设长效机制。 | 牵头部门：教师工作部、人事处； 责任单位：宣传部、教务处、科研处、学科建设办公室（研究生处）、教学质量监测与评估中心、各学院
16 | 壮大高层次人才队伍 | （1）完善人才引进分类标准及管理体制，建立符合学科专业建设需要的遴选、评价与淘汰机制。 | 牵头部门：教师工作部、人事处； 责任单位：教务处、科研处、学科建设办公室（研究生处）、各学院
（2）加大人才引进政策支持，依托国家级、省级人才项目和学校“光谷学者计划”，制定团队建设方案与实施办法，拓宽引进渠道，做好高层次人才储备。
（3）加大人才培养力度，构建定位明确、层次清晰、衔接紧密的人才培养支持体系。
（4）专任教师达到940人左右，生师比小于17:1。
(5)具有博士学位教师比例达到40%以上，具有硕士以上学位教师比例达到85%以上。
17 | 强化教师能力建设 | (1)全面强化教师教学科研、服务社会、成果转化的能力，加强“双师双能型”教师队伍建设，加大教师国内外研修支持力度，使教师素质能力适应新时代人才培养需要。 | 牵头部门：教师工作部、人事处； 责任单位：教务处、科研处、教学质量监测与评估中心、各学院
（2）强化“教师发展中心”的作用，汇聚各类优质资源，在分类培训、师德建设、教学咨询、教学改革、科学研究等方面助推教师成长。
18 | 建强管理服务队伍 | （1）紧跟新时代事业发展对各类人才队伍的需要，统筹推进教师、管理干部和教辅人员三支队伍专业化建设。 | 牵头部门：教师工作部、人事处； 责任单位：组织部、其他各单位
（2）完善岗位聘任和聘岗考核制度，突出履岗能力、岗位实绩导向。以机构编制和岗位设置为基础，明确岗位需要的能力素质条件和岗位职责任务。
（3）建立常态化机制，对各类队伍分类实施专业发展和能力提升计划。
（4）加强动态管理，持续培训教育，通畅晋升渠道，努力打造一支人员规模适度、年龄梯度合理、专业素质高、服务意识强、充满活力的管理服务队伍。
19 | 完善人才工作机制 | （1）尊重人才成长规律，深化教师分类改革，推进人才分类发展，激发各级各类人才创新活力。 | 牵头部门：教师工作部、人事处； 责任单位：组织部、教务处、科研处、学科建设办公室（研究生处）、其他各单位
(2)完善首聘制管理，建立低职高聘、高职低聘的动态岗位管理机制。
(3)以新时代教育评价改革为导向，深化人才评价改革，完善考核评价机制，建立以品德、能力、业绩为导向，重贡献、重质量的综合评价体系。
（4）完善绩效工资制度，更好地发挥绩效工资的激励导向作用，探索构建团队工资、项目工资、年薪制和岗位绩效相结合的分配体系。
（5）完善人才服务工作机制，提升人才服务工作效能，落实好人才政策待遇。建立健全青年人才帮扶体系，助力青年人才健康成长。
四、科技创新工程
20 | 精心培育高水平科研成果 | （1）实施重点项目培育计划，整合资源并瞄准高水平项目进行科研攻关。 | 牵头部门：科研处； 责任单位：各学院
（2）制定高校哲学社会科学繁荣计划配套措施，繁荣发展哲学社会科学。
（3）强化培训指导，拓宽申报渠道，提高省部级及以上项目申报成功率。
（4）新增获批国家级科研项目40项。
（5)省部级科研项目150项。
（6）国家级科研成果奖1项(含参与）。
（7）省部级科研奖励二等奖以上奖励10项。
21 | 持续推进高层次平台建设 | (1)新增获批3个省级科研平台。 | 牵头部门：科研处； 责任单位：各学院
(2)新增1个省级重点实验室。
(3)新增获批2个国家级科研平台（含共建、分中心建设）。
(4)获批省级科研创新团队5个。
22 | 大力促进科研成果转移转化 | （1）完善科技成果转化实施办法，主动对接地方发展战略，积极融入区域发展布局。 | 牵头部门：科研处； 责任单位：各学院
（2）师均年科研经费达到申硕基本条件标准（＞4万元）。
（3）新增发明专利50-60项。
（4）智库项目专项，确保新建新型智库1个。
（5）资政报告被采用不少于30篇，制定或参与制定国内外或行业重要标准1-2项。
23（1） | 积极打造学术品牌：加大对学术交流的支持力度 | (1)举办国内高水平学术会议或论坛； | 牵头部门：科研处； 责任单位：各学院
(2)通过金秋学术月等活动，邀请国内外知名专家到校指导；
(3)加强国内外一流科研院所校际交流。
23（2） | 积极打造学术品牌：《学报》打造精品期刊 | （1）建设重点栏目2到3个。 | 牵头部门：期刊社
（2）提升课题论文数量。
（3）提高期刊相关评价指标。
23（2） | 积极打造学术品牌：《当代经济》提档升级 | 对标C刊建设，提升期刊相关评价指标。 | 牵头部门：期刊社
五、开放办学工程
24（1） | 打造国内开放办学格局：深化人才培养和科学研究合作 | 面向政府、企业、国内重点大学、科研院所等，探索建立协同合作机制，通过共商人才培养标准、共建学科专业、互派人员挂职等形式，促进人才培养质量和科研能力不断提升。 | 牵头部门：教务处、科研处； 责任单位：各学院
24（2） | 打造国内开放办学格局：深化校政校地合作 | 进一步深化与地方政府战略合作。 | 牵头部门：校友工作与合作发展处； 责任单位：科研处、资产经营公司、各学院
24（2） | 打造国内开放办学格局：国家级体教融合示范工程 | (1)体教融合智库建设。 | 牵头部门：体育学院； 责任单位：校友合作与发展处、教务处
(2)棒垒球、轮滑基地建设和省队校办。
(3)体育教师和“三员”队伍培养。
(4)光谷教师教育综合改革实验区—大中小幼体育一体化研究中心。
(5)“双减”政策下中小幼体育课后服务。
(6)校园体育文化建设。
(7)运动训练专业培育。
24（3） | 打造国内开放办学格局：合作共建科研平台。 | 建好教育部人文社科重点研究基地——教师教育研究中心湖北分中心。 | 牵头部门：科研处； 责任单位：教育科学学院
24（4） | 打造国内开放办学格局：深入开展产教融合 | 教育部协同育人项67项；建立产业学院2个。 | 牵头部门：教务处； 责任单位：各相关学院
24（5） | 打造国内开放办学格局：推进全民终身学习 | (1)努力完成学校下达的年度经济目标任务。 | 牵头部门：光谷教育学院； 责任单位：各相关学院
(2)稳定全日制自考助学班在校生5000人左右，每年录取新生1500人以上。
(3)拓展自考非全日制生源市场，签约合作高职院校10所。
(4)成教招生规模每年突破5000人以上。
(5)围绕乡村振兴、校企合作开展非学历培训不少于3个项目。
25 | 深化国际交流合作 | （1）中外合作办学项目班学生规模达到 1000 人。 | 牵头部门：国际交流合作处； 责任单位：各学院
（2）中外合作办学项目数达到 4 个。
（3）赴境外交流学生（人/年）达到 150 人。
（4）海外研修经历的教师占比达20%。
（5）来华留学生达100人。
六、校园建设工程
26 | 完善校园建设总体布局 | 做好校园总体规划布局工作。 | 牵头部门：基建处； 责任单位：保卫部（处）、后勤保障部
27 | 加强项目库建设 | （1）抢抓高等教育发展机遇，围绕政府投资重点方向，结合学校发展实际，强化重大项目前瞻性谋划，积极争取中央和省级财政经费支持。 | 牵头部门：发展规划处； 责任单位：财务处、基建处、审计处、其他各单位。
（2）完善项目库建设与管理办法，强化项目绩效考核，实施项目追踪问效，
28 | 高质量完成校园基本建设任务 | (1)教育债券项目二期、三期。 | 牵头部门：基建处； 责任单位：发展规划处、财务处、教务处、审计处、资产管理处、后勤保障部、资产经营公司、体育学院、艺术学院
(2)教育强国项目综合教学楼、工程实训中心。
(3)新建学生宿舍。
(4)综合运动场改造项目。
(5)新建南二门。
(6)实验室建设。
29 | 提档升级智慧校园 | (1)优化网络基础设施。 | 牵头部门：信息化办公室； 责任单位：党政办公室、财务处
(2)完善学校数据中心。
(3)重点建设学校应用系统平台。
(4) 打造智慧高效的教学科研平台。
(5) 打造绿色安全校园信息网络。
30 | 打造洁净、绿色校园 | (1)结合“师友学友”、校园卫生包干区、实施劳动教育等多种方式，持续开展洁净校园行动。 | 牵头部门：后勤保障部； 责任部门：基建处、其他各单位
(2)开展美化樱花园、亮化梅花园、建设紫藤园，打造三鉴池水景等系列校园景点建设，因地制宜，一步一景，营造舒适的学习生活环境。
(3)以节能改造为抓手，倡导低碳绿色生活方式，通过技术手段提高能源利用效率，建设节约型校园。
七、文化铸魂工程
31 | 培育和践行社会主义核心价值观 | 培育和践行社会主义核心价值观；深入开展志愿服务活动；深化文明校园创建活动。 | 牵头部门：宣传部； 责任单位：其他各单位
32 | 大力传承和弘扬“二师精神” | 传承和弘扬“百折不挠、追求卓越”的“二师精神”。 | 牵头部门：宣传部； 责任单位：其他各单位
33（1） | 景观文化建设 | (1)加强校园建设景观规划、设计、建设和管理。丰富校园广场和楼宇文化内涵。 | 牵头部门：宣传部； 责任单位：发展规划处、基建处、体育学院、艺术学院、教师教育学院
(2)加快体育、艺术等文化场所设施建设。
(3)兴建具有教师教育特色的文化景观。
33（2） | 文化阵地建设 | (1)加快传统媒体的信息化建设和新媒体的改版升级。 | 牵头部门：宣传部； 责任单位：其他各单位
(2)完善文化标志升级。
34 | 不断完善制度文化建设 | 领导和工作推动机制；规章制度建设；内部治理结构；法律风险防控；师生法治教育；师生权益保护；法治工作机构和队伍建设；法治工作成效；法治工作创新。 | 牵头部门：发展规划处； 责任单位：党政办公室、工会、其他各单位
八、改善民生工程
35（2） | 坚决运用法律武器，维护学校利益，解决历史问题 | (1)卓刀泉校区历史遗留问题清零。 | 牵头部门：校区协调办公室； 责任单位：党政办公室
(2)白沙洲校区还建问题基本落实。
(3)春天科教股权交易纠纷争取得到基本解决。
35（3） | “十四五”期间，力争达到湖北省属在汉高校平均水平 | 探索职工待遇与学校发展相适应的收入增长机制。逐步建立以实绩考核为基础、贡献大小为导向的分配体系和激励机制，增强学校凝聚力和教职员工获得感。 | 牵头部门：教师工作部、人事处； 责任单位：财务处、其他各单位
36（1） | 提升餐饮质量和特色 | 充分利用学校餐饮资源，择优引进多元市场主体，改善就餐环境，丰富餐饮品种，不断满足师生个性化餐饮需求。 | 牵头部门：后勤保障部； 责任单位：资产经营公司
36（2） | 改善教职工住房条件 | 清理改造现有房源，用好用足高校租赁房政策，改善教职工住房条件。 | 牵头部门：国有资产管理处； 责任单位：发展规划处、基建处
36(4) | 主动寻求与优质中小学合作 | (1)共建湖北第二师范学院附属小学、附属初中； | 牵头部门：教师教育学院、湖北省中小学教师继续教育中心、湖北省普通教育干部培训中心； 责任单位：教师工作部、人事处
(2)附小、附中办学水平达到区域新优质学校标准；
(3)符合区域入学政策的教职工子女顺利就读。
36（5） | 提升医疗健康服务保障水平 | (1)加强医疗卫生人才队伍建设。 | 牵头部门：后勤保障部； 责任单位：教师工作部、人事处，学生工作部(处)
(2)完善HIS系统和医药费管理系统。
(3)加快功能科室建设。
(4)推进健康宣传工作。
36（6） | 持续推进“平安校园”建设 | 深化“七防”工程建设，完善风险防控体系；强化安全隐患排查整治，优化校园及周边环境。 | 牵头部门：保卫部(处)； 责任单位：其他各单位
九、其他条件保障
37，35（1） | 办学经费保障 | 坚持开源节流并举，确保年生均经费收入大于3万元（申硕标准）。 | 牵头部门：财务处； 责任单位：其他各单位
38 | 办学条件保障 | 年度新增教学科研仪器设备值达到审核评估标准 | 牵头部门：国有资产管理处； 责任单位：各学院
备注：1.该表由牵头部门统筹填写，责任单位配合；2.实施情况（采取的举措、办法、进展等）以定性或定量方式按要点进行描述；3.“是否调整指标”填是或否，因客观原因导致无法完成或无法如期完成的，可提出调整指标，由发展规划处汇总后提请学校研究决定。